## Slide 1
PSP2 — IA para Universitários
Estado do Projeto — Apresentação Sprint 1
EQUIPE
Theo Murahovschi · Pedro Elian · Isaac Abdala · Guilherme Cauã · Luis Felipe
Universidade de Brasília · Engenharia de Produção · Semestre 2026.1

## Slide 2
A IDEIA
VISÃO GERAL · O QUE QUEREMOS RESOLVER
Um hub que organiza o estudo do aluno UnB
O aluno hoje recebe materiais soltos em PDF, slides, fotos e DOCX em vários sistemas paralelos. Resultado: tempo perdido organizando em vez de estudar.
O que entregamos: O aluno joga o material no PSP2 e recebe de volta:
Um resumo confiável de cada documento
Tudo nomeado e organizado por matéria automaticamente
Uma biblioteca de pedidos prontos pra usar com qualquer IA
O próprio Drive do aluno como espelho do estudo
Menos tempo organizando. Mais tempo aprendendo.
Como funciona, em alto nível
1
O aluno envia PDFs, slides, fotos, DOCX
2
A IA entende Identifica matéria e conteúdo
3
A IA condensa Sintetiza e gera versão de revisão
4
O aluno usa Tudo no Drive + prompts personalizados

## Slide 3
BACKLOG
PLANEJAMENTO · ESCOPO COMPLETO DO PRODUTO
Backlog do produto — 12 histórias em 4 sprints
54 tarefas mapeadas no início do projeto · documento oficial entregue na Sprint 0
SPRINT 1
Fundação
PLANEJAMENTO
H1 · Arquitetura, stack e repo
H2 · Fluxo do processamento
BACKEND
H3 · API de upload multi-formato
FRONTEND
H4 · Interface drag-and-drop
21 tarefas
SPRINT 2
Inteligência
PIPELINE LLM
H5 · Síntese via LLM
INTEGRAÇÃO DRIVE
H6 · Exportação automática
GERAÇÃO DE PROMPTS
H7 · System prompt + biblioteca
13 tarefas
SPRINT 3
Validação
INTEGRAÇÃO E TESTES
H8 · Fluxo ponta-a-ponta
TESTES COM USUÁRIOS
H9 · Sessões com alunos
8 tarefas
SPRINT 4
Entrega
CONSOLIDAÇÃO
H10 · Feedbacks dos testes
DOCUMENTAÇÃO
H11 · Artigo ENEGEP 2026
APRESENTAÇÃO
H12 · Apresentação final
12 tarefas
12 histórias · 54 tarefas · 4 sprints · 5 integrantes

## Slide 4
FLUXO
CAMINHO COMPLETO · DO COMEÇO AO FIM
As 4 sprints, lado a lado
SPRINT 1
Fundação
PLANEJAMENTO
H1 · Arquitetura
H2 · Fluxo de processamento
BACKEND
H3 · API de upload
FRONTEND
H4 · Drag-and-drop
CONCLUÍDA
SPRINT 2
Inteligência
BACKEND
H5 · Pipeline LLM
DRIVE
H6 · Exportação Drive
PROMPTS
H7 · System prompt + biblioteca
EM ANDAMENTO
SPRINT 3
Validação
INTEGRAÇÃO
H8 · Fluxo ponta-a-ponta
TESTES
H9 · Sessões com alunos reais
MÉTRICAS
SUS, TAM e tempo de tarefa
A INICIAR
SPRINT 4
Entrega
CONSOLIDAÇÃO
H10 · Análise de feedbacks
ARTIGO
H11 · ENEGEP 2026
APRESENTAÇÃO
H12 · Demo final
A INICIAR
Da fundação técnica até a entrega acadêmica — uma sprint conecta na próxima.

## Slide 5
DIFICULDADES
OBSTÁCULOS · PARTE 1 DE 2
Onde travamos no caminho
Três bloqueios que mudaram o ritmo do projeto
◆
Backlog rígida
Falta de flexibilidade no planejamento
A backlog foi fechada cedo demais, com 54 tarefas detalhadas. Quando o produto evoluiu na prática (UnB identity, painel admin, LGPD, observabilidade), tudo virou "extra" — e o plano oficial deixou de refletir o que realmente importava.
$
Sem verba para LLM
Pipeline pronto, validação travada
O pipeline de síntese está 100% pronto no código, mas rodar o teste com 50 documentos reais consome créditos de modelo (OpenRouter). Sem orçamento aprovado, a métrica oficial de qualidade (taxa de acerto ≥ 80%) ficou em espera.
☁
Sem verba para deploy
Produto pronto, público sem acesso
Frontend e backend estão prontos pra ir ao ar. Mas Supabase Pro + domínio + Vercel pago dependem de verba que não foi disponibilizada — então o produto vive em ambiente local, sem URL pública pra mostrar.
Continua no próximo slide →

## Slide 6
DIFICULDADES
OBSTÁCULOS · PARTE 2 DE 2
Consequências e lacunas identificadas
O que ficou em aberto por causa dos bloqueios anteriores
!
Fluxo de feedbacks e pesquisas travado
Sem deploy acessível, não conseguimos rodar sessões com alunos reais (H9 da Sprint 3). Isso bloqueia a coleta dos dados que alimentariam o artigo ENEGEP — SUS, TAM, métricas qualitativas — e atrasa a Sprint 4 inteira em cascata.
Lacunas que precisam ser endereçadas
1
Logs e observabilidade
Eventos estruturados existem no código, mas ainda falta um painel central que mostre erros, custos e latência em tempo real.
2
Segurança em produção
Acessos, criptografia e LGPD estão prontos no código. Falta a auditoria pós-deploy e os ajustes que só aparecem com tráfego real.
3
Infraestrutura
Falta domínio próprio (algo como psp2.unb.br), configuração de DNS, certificado, plano de backup e estratégia de monitoramento.

## Slide 7
EXTRAS
ALÉM DO ESCOPO ORIGINAL · ENTREGAS NÃO PREVISTAS
O que entregamos além do que estava no plano
Cinco frentes onde o projeto cresceu durante a execução
Experiência do aluno
+10 entregas
Identidade visual UnB, fluxo guiado de cadastro, notificações em todas as ações, busca e filtros, arquivar e excluir documentos, página de erro amigável.
Acompanhamento
+4 entregas
Página que mostra o histórico do aluno, métricas pessoais no painel inicial e um painel administrativo completo pra equipe gerir modelos e prompts.
Segurança e privacidade
+3 grandes blocos
Endurecimento completo de acesso, política de senha forte, proteção contra ataques no texto enviado à IA e cumprimento da LGPD (consentimento, exportar, apagar).
Confiabilidade
+4 entregas
Captura global de erros na tela, registro estruturado de tudo que acontece, publicação automática a cada mudança e uma auditoria geral feita em paralelo por 6 frentes.
Flexibilidade
+3 entregas
Trocar de modelo de IA sem alterar código, suporte a múltiplos provedores de IA e uma biblioteca de pedidos prontos que cresce conforme o time edita.
Mais de 25 entregas fora do backlog original — o produto entregue é maior que o produto planejado.

## Slide 8
VISÃO DE FUTURO · ALÉM DA DISCIPLINA
Sistema inteligente unificado do estudante
O hub único onde o aluno UnB centraliza tudo que importa pro semestre.
TUDO EM UM LUGAR SÓ
A camada que conecta
1
Plataformas acadêmicas
Sistema da universidade, fórum de aulas, Drive, e-mail e calendário no mesmo lugar
2
Caixa de entrada única
Avisos, prazos e mensagens consolidados — sem precisar pular entre 5 sistemas
3
Painel do semestre
Visualização moderna de matérias, notas, grade horária e progresso no curso
IA QUE CONHECE O ALUNO
A camada que entende
1
Plano de estudo personalizado
Cronograma de revisão sob medida, ajustado à carga real do semestre do aluno
2
Reforço retroativo
Identifica lacunas dos semestres passados antes que virem problema na matéria atual
3
Tutor pessoal por matéria
Conversa explicando no nível do aluno, com a didática que casa com o professor
Menos abas abertas. Mais foco. Mais tempo pro aluno.