## Cronograma
Tarefa | Sprint | Épico | História | Data de Início | Data de Entrega
Template base de system prompt parametrizável | Sprint 2 | Geração de Prompts | Desenvolver gerador de system prompt personalizado + biblioteca de prompts acadêmicos | 11/05/2026 | 25/05/2026
Lógica de preenchimento automático com dados do aluno | Sprint 2 | Geração de Prompts | Desenvolver gerador de system prompt personalizado + biblioteca de prompts acadêmicos | 11/05/2026 | 25/05/2026
Biblioteca de ≥ 8 prompts para tarefas comuns | Sprint 2 | Geração de Prompts | Desenvolver gerador de system prompt personalizado + biblioteca de prompts acadêmicos | 11/05/2026 | 25/05/2026
Tela de visualização e cópia dos prompts | Sprint 2 | Geração de Prompts | Desenvolver gerador de system prompt personalizado + biblioteca de prompts acadêmicos | 11/05/2026 | 25/05/2026
Conectar frontend ao backend (upload, status, exportação) | Sprint 3 | Integração e Testes | Integrar front, back e APIs (Drive + LLM) em fluxo end-to-end | 22/05/2026 | 31/05/2026
Testar fluxo completo: upload → processamento → Drive → prompts | Sprint 3 | Integração e Testes | Integrar front, back e APIs (Drive + LLM) em fluxo end-to-end | 22/05/2026 | 31/05/2026
Corrigir bugs de integração e otimizar performance | Sprint 3 | Integração e Testes | Integrar front, back e APIs (Drive + LLM) em fluxo end-to-end | 22/05/2026 | 31/05/2026
Validar em diferentes navegadores e dispositivos | Sprint 3 | Integração e Testes | Integrar front, back e APIs (Drive + LLM) em fluxo end-to-end | 22/05/2026 | 31/05/2026
Definir critérios e recrutar ≥ 10 alunos-teste | Sprint 3 | Testes com Usuários | Recrutar e executar testes com alunos reais da UnB | 01/06/2026 | 16/06/2026
Preparar roteiro de teste e formulário de feedback | Sprint 3 | Testes com Usuários | Recrutar e executar testes com alunos reais da UnB | 01/06/2026 | 16/06/2026
Executar sessões de teste com acompanhamento | Sprint 3 | Testes com Usuários | Recrutar e executar testes com alunos reais da UnB | 01/06/2026 | 16/06/2026
Documentar bugs e problemas encontrados | Sprint 3 | Testes com Usuários | Recrutar e executar testes com alunos reais da UnB | 01/06/2026 | 16/06/2026
Tabular dados dos formulários de feedback | Sprint 4 | Testes com Usuários | Consolidar e analisar feedbacks quantitativos e qualitativos | 07/06/2026 | 21/06/2026
Analisar métricas (satisfação, tempo, taxa de sucesso) | Sprint 4 | Testes com Usuários | Consolidar e analisar feedbacks quantitativos e qualitativos | 07/06/2026 | 21/06/2026
Produzir relatório consolidado de resultados | Sprint 4 | Testes com Usuários | Consolidar e analisar feedbacks quantitativos e qualitativos | 07/06/2026 | 21/06/2026
Escrever introdução, problema e justificativa | Sprint 4 | Documentação e Artigo | Redigir artigo final do projeto (problema, metodologia, resultados, conclusão) | 13/06/2026 | 25/06/2026
Escrever metodologia e arquitetura do sistema | Sprint 4 | Documentação e Artigo | Redigir artigo final do projeto (problema, metodologia, resultados, conclusão) | 13/06/2026 | 25/06/2026
Escrever resultados (dados + feedback) | Sprint 4 | Documentação e Artigo | Redigir artigo final do projeto (problema, metodologia, resultados, conclusão) | 13/06/2026 | 25/06/2026
Escrever conclusão e trabalhos futuros | Sprint 4 | Documentação e Artigo | Redigir artigo final do projeto (problema, metodologia, resultados, conclusão) | 13/06/2026 | 25/06/2026
Revisão e formatação conforme normas | Sprint 4 | Documentação e Artigo | Redigir artigo final do projeto (problema, metodologia, resultados, conclusão) | 13/06/2026 | 25/06/2026
Montar slides da apresentação | Sprint 4 | Documentação e Artigo | Preparar apresentação final, demo funcional e pacote de entrega | 23/06/2026 | 25/06/2026
Preparar demo ao vivo com dados reais | Sprint 4 | Documentação e Artigo | Preparar apresentação final, demo funcional e pacote de entrega | 23/06/2026 | 25/06/2026
Ensaiar apresentação com a equipe | Sprint 4 | Documentação e Artigo | Preparar apresentação final, demo funcional e pacote de entrega | 23/06/2026 | 25/06/2026
Compilar pacote de entrega (código, docs, artigo) | Sprint 4 | Documentação e Artigo | Preparar apresentação final, demo funcional e pacote de entrega | 23/06/2026 | 25/06/2026