## Backlog
Sprint | Épico | História | Critérios de Aceitação | Responsável | Tarefas | Data de Inicio | Data de Término | Status | Planning Poker | Bloqueio | Observação
Sprint 1 | Planejamento e Arquitetura | Definir arquitetura do sistema, stack tecnológica e repositório | Diagrama de arquitetura aprovado, stack definido, repositório configurado com CI | Theo | Mapear requisitos técnicos | 09/04/2026 | 18/04/2026 | Concluido | 2 | Nenhum
Sprint 1 | Planejamento e Arquitetura | Definir arquitetura do sistema, stack tecnológica e repositório | Diagrama de arquitetura aprovado, stack definido, repositório configurado com CI | Isaac | Definir stack tecnológica (linguagem, framework, banco, hosting) | 09/04/2026 | 18/04/2026 | Concluido | 3 | Nenhum
Sprint 1 | Planejamento e Arquitetura | Definir arquitetura do sistema, stack tecnológica e repositório | Diagrama de arquitetura aprovado, stack definido, repositório configurado com CI | Guilherme | Criar diagrama de arquitetura do sistema | 09/04/2026 | 18/04/2026 | Concluido | 3 | Nenhum
Sprint 1 | Planejamento e Arquitetura | Definir arquitetura do sistema, stack tecnológica e repositório | Diagrama de arquitetura aprovado, stack definido, repositório configurado com CI | Isaac | Configurar repositório com estrutura de pastas e CI | 09/04/2026 | 18/04/2026 | Concluido | 2 | Nenhum
Sprint 1 | Planejamento e Arquitetura | Definir arquitetura do sistema, stack tecnológica e repositório | Diagrama de arquitetura aprovado, stack definido, repositório configurado com CI | Isaac | Definir padrões de código e fluxo de versionamento (Git flow) | 09/04/2026 | 18/04/2026 | Concluido | 1 | Nenhum
Sprint 1 | Planejamento e Arquitetura | Definir fluxo de processamento de documentos e regras de nomenclatura/síntese | Fluxo documentado com etapas, 5+ formatos suportados mapeados, padrão de nomenclatura definido | Theo | Mapear etapas do pipeline (upload → parse → síntese → export) | 09/04/2026 | 18/04/2026 | Concluido | 3 | Nenhum
Sprint 1 | Planejamento e Arquitetura | Definir fluxo de processamento de documentos e regras de nomenclatura/síntese | Fluxo documentado com etapas, 5+ formatos suportados mapeados, padrão de nomenclatura definido | Theo | Definir regras de nomenclatura por matéria/tipo/data | 09/04/2026 | 18/04/2026 | Concluido | 2 | Nenhum
Sprint 1 | Planejamento e Arquitetura | Definir fluxo de processamento de documentos e regras de nomenclatura/síntese | Fluxo documentado com etapas, 5+ formatos suportados mapeados, padrão de nomenclatura definido | Guilherme | Criar prompts internos de síntese | 09/04/2026 | 18/04/2026 | Concluido | 8 | Nenhum
Sprint 1 | Planejamento e Arquitetura | Definir fluxo de processamento de documentos e regras de nomenclatura/síntese | Fluxo documentado com etapas, 5+ formatos suportados mapeados, padrão de nomenclatura definido | Guilherme | Criar prompts internos de classificação | 09/04/2026 | 18/04/2026 | Concluido | 5 | Nenhum
Sprint 1 | Planejamento e Arquitetura | Definir fluxo de processamento de documentos e regras de nomenclatura/síntese | Fluxo documentado com etapas, 5+ formatos suportados mapeados, padrão de nomenclatura definido | Guilherme | Criar prompts internos de compressão/redução | 09/04/2026 | 18/04/2026 | Concluido | 5 | Nenhum
Sprint 1 | Planejamento e Arquitetura | Definir fluxo de processamento de documentos e regras de nomenclatura/síntese | Fluxo documentado com etapas, 5+ formatos suportados mapeados, padrão de nomenclatura definido | Theo | Definir critérios de validação dos outputs | 09/04/2026 | 18/04/2026 | Concluido | 3 | Nenhum
Sprint 1 | Desenvolvimento Backend | Desenvolver API de upload e processamento multi-formato (PDF, DOCX, PPTX, imagens, MD) | API funcional recebendo e parseando mais de 5 formatos sem erros em testes unitários | Isaac | Implementar endpoint de upload (PDF, DOCX, PPTX, img, MD) | 14/04/2026 | 02/05/2026 | Planejado | 5 | Nenhum
Sprint 1 | Desenvolvimento Backend | Desenvolver API de upload e processamento multi-formato (PDF, DOCX, PPTX, imagens, MD) | API funcional recebendo e parseando mais de 5 formatos sem erros em testes unitários | Isaac | Desenvolver parsers por formato | 14/04/2026 | 02/05/2026 | Planejado | 8 | Nenhum
Sprint 1 | Desenvolvimento Backend | Desenvolver API de upload e processamento multi-formato (PDF, DOCX, PPTX, imagens, MD) | API funcional recebendo e parseando mais de 5 formatos sem erros em testes unitários | Isaac | Implementar fila de processamento assíncrono | 14/04/2026 | 02/05/2026 | Planejado | 5 | Nenhum
Sprint 1 | Desenvolvimento Backend | Desenvolver API de upload e processamento multi-formato (PDF, DOCX, PPTX, imagens, MD) | API funcional recebendo e parseando mais de 5 formatos sem erros em testes unitários | Isaac | Criar testes unitários por formato | 14/04/2026 | 02/05/2026 | Planejado | 3 | Nenhum
Sprint 1 | Desenvolvimento Backend | Desenvolver API de upload e processamento multi-formato (PDF, DOCX, PPTX, imagens, MD) | API funcional recebendo e parseando mais de 5 formatos sem erros em testes unitários | Isaac | Tratamento de erros e fallback para formatos corrompidos | 14/04/2026 | 02/05/2026 | Planejado | 3 | Nenhum
Sprint 1 | Desenvolvimento Frontend | Criar interface de upload com drag-and-drop e dashboard de status | Tela funcional com upload, preview dos documentos processados e indicadores de progresso | Pedro | Tela de cadastro/login | 14/04/2026 | 02/05/2026 | Planejado | 3 | Nenhum
Sprint 1 | Desenvolvimento Frontend | Criar interface de upload com drag-and-drop e dashboard de status | Tela funcional com upload, preview dos documentos processados e indicadores de progresso | Pedro | Componente de upload drag-and-drop | 14/04/2026 | 02/05/2026 | Planejado | 5 | Nenhum
Sprint 1 | Desenvolvimento Frontend | Criar interface de upload com drag-and-drop e dashboard de status | Tela funcional com upload, preview dos documentos processados e indicadores de progresso | Pedro | Dashboard com status de processamento | 14/04/2026 | 02/05/2026 | Planejado | 5 | Nenhum
Sprint 1 | Desenvolvimento Frontend | Criar interface de upload com drag-and-drop e dashboard de status | Tela funcional com upload, preview dos documentos processados e indicadores de progresso | Pedro | Preview dos documentos processados | 14/04/2026 | 02/05/2026 | Planejado | 3 | Nenhum
Sprint 1 | Desenvolvimento Frontend | Criar interface de upload com drag-and-drop e dashboard de status | Tela funcional com upload, preview dos documentos processados e indicadores de progresso | Pedro | Tela de configuração (matérias, semestre) | 14/04/2026 | 02/05/2026 | Planejado | 3 | Nenhum
Sprint 2 | Desenvolvimento Backend | Implementar pipeline de síntese, organização e redução via LLM | Documentos sintetizados, renomeados e comprimidos com taxa de acerto de mais de 80% em 50 docs de teste | Isaac | Integrar API do LLM no backend | 20/04/2026 | 09/05/2026 | Planejado | 3 | Nenhum
Sprint 2 | Desenvolvimento Backend | Implementar pipeline de síntese, organização e redução via LLM | Documentos sintetizados, renomeados e comprimidos com taxa de acerto de mais de 80% em 50 docs de teste | Guilherme | Implementar cadeia de prompts (classificação → síntese → nomenclatura) | 20/04/2026 | 09/05/2026 | Planejado | 8 | Nenhum
Sprint 2 | Desenvolvimento Backend | Implementar pipeline de síntese, organização e redução via LLM | Documentos sintetizados, renomeados e comprimidos com taxa de acerto de mais de 80% em 50 docs de teste | Isaac | Desenvolver lógica de chunking para docs grandes | 20/04/2026 | 09/05/2026 | Planejado | 8 | Nenhum
Sprint 2 | Desenvolvimento Backend | Implementar pipeline de síntese, organização e redução via LLM | Documentos sintetizados, renomeados e comprimidos com taxa de acerto de mais de 80% em 50 docs de teste | Guilherme | Implementar validação de qualidade do output | 20/04/2026 | 09/05/2026 | Planejado | 5 | Nenhum
Sprint 2 | Desenvolvimento Backend | Implementar pipeline de síntese, organização e redução via LLM | Documentos sintetizados, renomeados e comprimidos com taxa de acerto de mais de 80% em 50 docs de teste | Theo | Testar pipeline com ≥ 50 docs-teste | 20/04/2026 | 09/05/2026 | Planejado | 5 | Nenhum
Sprint 2 | Integração Google Drive | Implementar exportação automática para Google Drive do aluno | Documentos exportados com estrutura de pastas por matéria e nomenclatura padronizada | Isaac | Configurar OAuth2 com Google Drive API | 04/05/2026 | 23/05/2026 | Planejado | 5 | Nenhum
Sprint 2 | Integração Google Drive | Implementar exportação automática para Google Drive do aluno | Documentos exportados com estrutura de pastas por matéria e nomenclatura padronizada | Isaac | Criação automática de estrutura de pastas por matéria | 04/05/2026 | 23/05/2026 | Planejado | 3 | Nenhum
Sprint 2 | Integração Google Drive | Implementar exportação automática para Google Drive do aluno | Documentos exportados com estrutura de pastas por matéria e nomenclatura padronizada | Isaac | Upload automático dos docs processados | 04/05/2026 | 23/05/2026 | Planejado | 5 | Nenhum
Sprint 2 | Integração Google Drive | Implementar exportação automática para Google Drive do aluno | Documentos exportados com estrutura de pastas por matéria e nomenclatura padronizada | Pedro | Testar fluxo com conta real | 04/05/2026 | 23/05/2026 | Planejado | 2 | Nenhum
Sprint 2 | Geração de Prompts | Desenvolver gerador de system prompt personalizado + biblioteca de prompts acadêmicos | System prompt reflete matérias e materiais do aluno; biblioteca com ≥ 8 prompts de tarefas comuns | Guilherme | Template base de system prompt parametrizável | 11/05/2026 | 30/05/2026 | Planejado | 5 | Nenhum
Sprint 2 | Geração de Prompts | Desenvolver gerador de system prompt personalizado + biblioteca de prompts acadêmicos | System prompt reflete matérias e materiais do aluno; biblioteca com ≥ 8 prompts de tarefas comuns | Guilherme | Lógica de preenchimento automático com dados do aluno | 11/05/2026 | 30/05/2026 | Planejado | 5 | Nenhum
Sprint 2 | Geração de Prompts | Desenvolver gerador de system prompt personalizado + biblioteca de prompts acadêmicos | System prompt reflete matérias e materiais do aluno; biblioteca com ≥ 8 prompts de tarefas comuns | Theo | Biblioteca de ≥ 8 prompts para tarefas comuns | 11/05/2026 | 30/05/2026 | Planejado | 8 | Nenhum
Sprint 2 | Geração de Prompts | Desenvolver gerador de system prompt personalizado + biblioteca de prompts acadêmicos | System prompt reflete matérias e materiais do aluno; biblioteca com ≥ 8 prompts de tarefas comuns | Pedro | Tela de visualização e cópia dos prompts | 11/05/2026 | 30/05/2026 | Planejado | 2 | Nenhum
Sprint 3 | Integração e Testes | Integrar front, back e APIs (Drive + LLM) em fluxo end-to-end | Fluxo completo do upload à exportação + geração de prompts sem intervenção manual | Pedro | Conectar frontend ao backend (upload, status, exportação) | 25/05/2026 | 06/06/2026 | Planejado | 5 | Nenhum
Sprint 3 | Integração e Testes | Integrar front, back e APIs (Drive + LLM) em fluxo end-to-end | Fluxo completo do upload à exportação + geração de prompts sem intervenção manual | Theo | Testar fluxo completo: upload → processamento → Drive → prompts | 25/05/2026 | 06/06/2026 | Planejado | 5 | Nenhum
Sprint 3 | Integração e Testes | Integrar front, back e APIs (Drive + LLM) em fluxo end-to-end | Fluxo completo do upload à exportação + geração de prompts sem intervenção manual | Isaac | Corrigir bugs de integração e otimizar performance | 25/05/2026 | 06/06/2026 | Planejado | 8 | Nenhum
Sprint 3 | Integração e Testes | Integrar front, back e APIs (Drive + LLM) em fluxo end-to-end | Fluxo completo do upload à exportação + geração de prompts sem intervenção manual | Pedro | Validar em diferentes navegadores e dispositivos | 25/05/2026 | 06/06/2026 | Planejado | 3 | Nenhum
Sprint 3 | Testes com Usuários | Recrutar e executar testes com alunos reais da UnB | Mínimo 10 alunos testaram, formulário de feedback preenchido por cada um | Luis Felipe | Definir critérios e recrutar ≥ 10 alunos-teste | 08/06/2026 | 27/06/2026 | Planejado | 2 | Nenhum
Sprint 3 | Testes com Usuários | Recrutar e executar testes com alunos reais da UnB | Mínimo 10 alunos testaram, formulário de feedback preenchido por cada um | Luis Felipe | Preparar roteiro de teste e formulário de feedback | 08/06/2026 | 27/06/2026 | Planejado | 3 | Nenhum
Sprint 3 | Testes com Usuários | Recrutar e executar testes com alunos reais da UnB | Mínimo 10 alunos testaram, formulário de feedback preenchido por cada um | Theo | Executar sessões de teste com acompanhamento | 08/06/2026 | 27/06/2026 | Planejado | 5 | Comunicação com o cliente
Sprint 3 | Testes com Usuários | Recrutar e executar testes com alunos reais da UnB | Mínimo 10 alunos testaram, formulário de feedback preenchido por cada um | Luis Felipe | Documentar bugs e problemas encontrados | 08/06/2026 | 27/06/2026 | Planejado | 3 | Nenhum
Sprint 4 | Testes com Usuários | Consolidar e analisar feedbacks quantitativos e qualitativos | Relatório com métricas (satisfação maior que 80%, taxa de sucesso, tempo economizado vs. manual) | Luis Felipe | Tabular dados dos formulários de feedback | 15/06/2026 | 04/07/2026 | Planejado | 2 | Nenhum
Sprint 4 | Testes com Usuários | Consolidar e analisar feedbacks quantitativos e qualitativos | Relatório com métricas (satisfação maior que 80%, taxa de sucesso, tempo economizado vs. manual) | Theo | Analisar métricas (satisfação, tempo, taxa de sucesso) | 15/06/2026 | 04/07/2026 | Planejado | 3 | Nenhum
Sprint 4 | Testes com Usuários | Consolidar e analisar feedbacks quantitativos e qualitativos | Relatório com métricas (satisfação maior que 80%, taxa de sucesso, tempo economizado vs. manual) | Theo | Produzir relatório consolidado de resultados | 15/06/2026 | 04/07/2026 | Planejado | 5 | Nenhum
Sprint 4 | Documentação e Artigo | Redigir artigo final do projeto (problema, metodologia, resultados, conclusão) | Artigo completo revisado pela equipe, pronto para entrega | Theo | Escrever introdução, problema e justificativa | 23/06/2026 | 09/07/2026 | Planejado | 5 | Nenhum
Sprint 4 | Documentação e Artigo | Redigir artigo final do projeto (problema, metodologia, resultados, conclusão) | Artigo completo revisado pela equipe, pronto para entrega | Isaac | Escrever metodologia e arquitetura do sistema | 23/06/2026 | 09/07/2026 | Planejado | 5 | Nenhum
Sprint 4 | Documentação e Artigo | Redigir artigo final do projeto (problema, metodologia, resultados, conclusão) | Artigo completo revisado pela equipe, pronto para entrega | Luis Felipe | Escrever resultados (dados + feedback) | 23/06/2026 | 09/07/2026 | Planejado | 5 | Nenhum
Sprint 4 | Documentação e Artigo | Redigir artigo final do projeto (problema, metodologia, resultados, conclusão) | Artigo completo revisado pela equipe, pronto para entrega | Guilherme | Escrever conclusão e trabalhos futuros | 23/06/2026 | 09/07/2026 | Planejado | 3 | Nenhum
Sprint 4 | Documentação e Artigo | Redigir artigo final do projeto (problema, metodologia, resultados, conclusão) | Artigo completo revisado pela equipe, pronto para entrega | Theo | Revisão e formatação conforme normas | 23/06/2026 | 09/07/2026 | Planejado | 2 | Nenhum
Sprint 4 | Documentação e Artigo | Preparar apresentação final, demo funcional e pacote de entrega | Apresentação revisada, demo rodando ao vivo, documentação completa | Luis Felipe | Montar slides da apresentação | 06/07/2026 | 09/07/2026 | Planejado | 3 | Nenhum
Sprint 4 | Documentação e Artigo | Preparar apresentação final, demo funcional e pacote de entrega | Apresentação revisada, demo rodando ao vivo, documentação completa | Pedro | Preparar demo ao vivo com dados reais | 06/07/2026 | 09/07/2026 | Planejado | 5 | Nenhum
Sprint 4 | Documentação e Artigo | Preparar apresentação final, demo funcional e pacote de entrega | Apresentação revisada, demo rodando ao vivo, documentação completa | Theo | Ensaiar apresentação com a equipe | 06/07/2026 | 09/07/2026 | Planejado | 2 | Ausência de membros da equipe
Sprint 4 | Documentação e Artigo | Preparar apresentação final, demo funcional e pacote de entrega | Apresentação revisada, demo rodando ao vivo, documentação completa | Isaac | Compilar pacote de entrega (código, docs, artigo) | 06/07/2026 | 09/07/2026 | Planejado | 2 | Nenhum