## Cronograma
Tarefa | Sprint | Épico | História | Data de Início | Data de Entrega
Template base de system prompt parametrizável | Sprint 2 | Geração de Prompts | H7 — Desenvolver gerador de system prompt personalizado + biblioteca de prompts acadêmicos | 11/05/2026 | 25/05/2026
Lógica de preenchimento automático com dados do aluno | Sprint 2 | Geração de Prompts | H7 — Desenvolver gerador de system prompt personalizado + biblioteca de prompts acadêmicos | 11/05/2026 | 25/05/2026
Biblioteca de ≥ 8 prompts para tarefas comuns | Sprint 2 | Geração de Prompts | H7 — Desenvolver gerador de system prompt personalizado + biblioteca de prompts acadêmicos | 11/05/2026 | 25/05/2026
Tela de visualização e cópia dos prompts | Sprint 2 | Geração de Prompts | H7 — Desenvolver gerador de system prompt personalizado + biblioteca de prompts acadêmicos | 11/05/2026 | 25/05/2026
Trigger anti-escalada de admin + blindagem de colunas (migrations 0020–0022) | Sprint 3 | Segurança de Acesso e Dados | H13 — Blindar privilégios e dados sensíveis no banco | 26/05/2026 | 04/06/2026
Hardening de RLS + storage policies (0023) + reduzir uso de service_role | Sprint 3 | Segurança de Acesso e Dados | H13 — Blindar privilégios e dados sensíveis no banco | 26/05/2026 | 04/06/2026
Auditoria admin anti-forja (0024) + requeue (0025) + demote de admins falsos (0026) | Sprint 3 | Segurança de Acesso e Dados | H13 — Blindar privilégios e dados sensíveis no banco | 26/05/2026 | 04/06/2026
Sandbox <<DOC>> nas 3 etapas + judge + system prompt do aluno | Sprint 3 | Defesa do Pipeline LLM | H14 — Sandbox e contenção contra injeção e abuso | 26/05/2026 | 04/06/2026
Guards de custo/abuso (markdown 1MB, whitelist, 411, teto de tokens, cost guard) | Sprint 3 | Defesa do Pipeline LLM | H14 — Sandbox e contenção contra injeção e abuso | 26/05/2026 | 04/06/2026
Rate limit por usuário + authorizeProcessDocument + CORS strict + verify_jwt | Sprint 3 | Defesa do Pipeline LLM | H14 — Sandbox e contenção contra injeção e abuso | 26/05/2026 | 04/06/2026
Claim atômico + started_at + attempt_count + requeue de failed | Sprint 3 | Robustez do Pipeline e Banco | H15 — Resiliência a races, retries e falhas parciais | 26/05/2026 | 04/06/2026
finish_reason + timeout LLM + validação de compressão + needs_review | Sprint 3 | Robustez do Pipeline e Banco | H15 — Resiliência a races, retries e falhas parciais | 26/05/2026 | 04/06/2026
Migrations 0007/0011/0027 + grade UNB_TURNOS + parser SIGAA multi-turno | Sprint 3 | Robustez do Pipeline e Banco | H15 — Resiliência a races, retries e falhas parciais | 26/05/2026 | 04/06/2026
Retenção de activity_logs via pg_cron (0028) + roadmap operacional | Sprint 3 | Robustez do Pipeline e Banco | H15 — Resiliência a races, retries e falhas parciais | 26/05/2026 | 04/06/2026
Logger estruturado com redaction de PII (back+front) + adoção nas 5 Edge Functions | Sprint 3 | Observabilidade | H16 — Logs estruturados, duráveis e sem PII | 26/05/2026 | 04/06/2026
Persistência durável em activity_logs + request_id | Sprint 3 | Observabilidade | H16 — Logs estruturados, duráveis e sem PII | 26/05/2026 | 04/06/2026
ErrorBoundary global + telemetria de retry + status de providers no /admin | Sprint 3 | Observabilidade | H16 — Logs estruturados, duráveis e sem PII | 26/05/2026 | 04/06/2026
A11y WCAG (foco, focus trap, aria-live, title por rota, aria-invalid, contraste, markdown) | Sprint 3 | Acessibilidade e Responsividade | H17 — Acessibilidade WCAG 2.1 AA e multi-tela | 26/05/2026 | 04/06/2026
UI responsiva mobile-first + tema claro/escuro | Sprint 3 | Acessibilidade e Responsividade | H17 — Acessibilidade WCAG 2.1 AA e multi-tela | 26/05/2026 | 04/06/2026
CI/CD endurecido (coverage, gate validate, migrate, eslint, dependabot, codeql) + CSP/headers | Sprint 3 | Qualidade, CI-CD e Higiene | H18 — Pipeline de entrega confiável | 26/05/2026 | 04/06/2026
Cleanup técnico (dead code, devDeps, types.internal, formatadores) + export CSV LGPD | Sprint 3 | Qualidade, CI-CD e Higiene | H18 — Pipeline de entrega confiável | 26/05/2026 | 04/06/2026
Auditorias completas do sistema (4 rodadas, ~200 achados) como prática de QA | Sprint 3 | Qualidade, CI-CD e Higiene | H18 — Pipeline de entrega confiável | 26/05/2026 | 04/06/2026
Introdução, problema, justificativa e objetivos SMART (Seção 1) | Sprint 4 | Documentação e Artigo | H19 — Redigir o corpo do artigo ENEGEP | 05/06/2026 | 14/06/2026
Revisão bibliográfica, metodologia (DSRM) e arquitetura (Seções 2–4) | Sprint 4 | Documentação e Artigo | H19 — Redigir o corpo do artigo ENEGEP | 05/06/2026 | 14/06/2026
Resultados, dados, feedback e discussão (Seção 5) — avaliação planejada | Sprint 4 | Documentação e Artigo | H19 — Redigir o corpo do artigo ENEGEP | 05/06/2026 | 14/06/2026
Considerações finais e trabalhos futuros (Seção 6) | Sprint 4 | Documentação e Artigo | H19 — Redigir o corpo do artigo ENEGEP | 05/06/2026 | 14/06/2026
Capa, resumo, palavras-chave e referências ABNT (Seção 7) | Sprint 4 | Documentação e Artigo | H20 — Finalizar e submeter o artigo | 05/06/2026 | 14/06/2026
Revisão e formatação ABNT NBR 14724 + PDF e pacote de submissão | Sprint 4 | Documentação e Artigo | H20 — Finalizar e submeter o artigo | 05/06/2026 | 14/06/2026
Login/cadastro + magic link + força de senha + identidade visual UnB | Sprint 5 | Aquisição e Onboarding | H21 — Entrada e ativação do aluno | 15/06/2026 | 25/06/2026
Consentimento LGPD no signup + páginas Privacidade/Termos + 404 | Sprint 5 | Aquisição e Onboarding | H21 — Entrada e ativação do aluno | 15/06/2026 | 25/06/2026
Onboarding guiado 4-step (curso, semestre, matérias, horários) | Sprint 5 | Aquisição e Onboarding | H21 — Entrada e ativação do aluno | 15/06/2026 | 25/06/2026
Página /materias com grade visual + import SIGAA (parser + Edge Function) | Sprint 5 | Perfil Acadêmico | H22 — Configurar o semestre | 15/06/2026 | 25/06/2026
Conexão do Google Drive nas configurações | Sprint 5 | Perfil Acadêmico | H22 — Configurar o semestre | 15/06/2026 | 25/06/2026
Dashboard com métricas pessoais, filtros e realtime | Sprint 5 | Núcleo de Uso Diário | H23 — Processar, acompanhar e gerir documentos | 15/06/2026 | 25/06/2026
Gestão de documentos (arquivar/excluir) + preview de síntese em markdown | Sprint 5 | Núcleo de Uso Diário | H23 — Processar, acompanhar e gerir documentos | 15/06/2026 | 25/06/2026
Página /atividade — transparência operacional | Sprint 5 | Núcleo de Uso Diário | H23 — Processar, acompanhar e gerir documentos | 15/06/2026 | 25/06/2026
Biblioteca de prompts + system prompt personalizado na síntese | Sprint 5 | Personalização e Voz do Cliente | H24 — Reter e ouvir o aluno | 15/06/2026 | 25/06/2026
Feedback widget no preview + painel /admin/feedback | Sprint 5 | Personalização e Voz do Cliente | H24 — Reter e ouvir o aluno | 15/06/2026 | 25/06/2026
Privacidade self-service (export/delete) + filtro de dados de teste no /admin | Sprint 5 | Personalização e Voz do Cliente | H24 — Reter e ouvir o aluno | 15/06/2026 | 25/06/2026