## Backlog
Sprint | Épico | História | Critérios de Aceitação | Responsável | Tarefas | Data de Inicio | Data de Término | Status | Planning Poker | Bloqueio | Observação
Sprint 1 | Planejamento e Arquitetura | H1 — Definir arquitetura do sistema, stack tecnológica e repositório | Diagrama de arquitetura aprovado, stack definido, repositório configurado com CI | Theo | Mapear requisitos técnicos | 09/04/2026 | 18/04/2026 | Concluído | 2 | Nenhum
Sprint 1 | Planejamento e Arquitetura | H1 — Definir arquitetura do sistema, stack tecnológica e repositório | Diagrama de arquitetura aprovado, stack definido, repositório configurado com CI | Isaac | Definir stack tecnológica (linguagem, framework, banco, hosting) | 09/04/2026 | 18/04/2026 | Concluído | 3 | Nenhum
Sprint 1 | Planejamento e Arquitetura | H1 — Definir arquitetura do sistema, stack tecnológica e repositório | Diagrama de arquitetura aprovado, stack definido, repositório configurado com CI | Guilherme | Criar diagrama de arquitetura do sistema | 09/04/2026 | 18/04/2026 | Concluído | 3 | Nenhum
Sprint 1 | Planejamento e Arquitetura | H1 — Definir arquitetura do sistema, stack tecnológica e repositório | Diagrama de arquitetura aprovado, stack definido, repositório configurado com CI | Isaac | Configurar repositório com estrutura de pastas e CI | 09/04/2026 | 18/04/2026 | Concluído | 2 | Nenhum
Sprint 1 | Planejamento e Arquitetura | H1 — Definir arquitetura do sistema, stack tecnológica e repositório | Diagrama de arquitetura aprovado, stack definido, repositório configurado com CI | Isaac | Definir padrões de código e fluxo de versionamento (Git flow) | 09/04/2026 | 18/04/2026 | Concluído | 1 | Nenhum
Sprint 1 | Planejamento e Arquitetura | H2 — Definir fluxo de processamento de documentos e regras de nomenclatura/síntese | Fluxo documentado com etapas, 5+ formatos suportados mapeados, padrão de nomenclatura definido | Theo | Mapear etapas do pipeline (upload → parse → síntese → export) | 09/04/2026 | 18/04/2026 | Concluído | 3 | Nenhum
Sprint 1 | Planejamento e Arquitetura | H2 — Definir fluxo de processamento de documentos e regras de nomenclatura/síntese | Fluxo documentado com etapas, 5+ formatos suportados mapeados, padrão de nomenclatura definido | Theo | Definir regras de nomenclatura por matéria/tipo/data | 09/04/2026 | 18/04/2026 | Concluído | 2 | Nenhum
Sprint 1 | Planejamento e Arquitetura | H2 — Definir fluxo de processamento de documentos e regras de nomenclatura/síntese | Fluxo documentado com etapas, 5+ formatos suportados mapeados, padrão de nomenclatura definido | Guilherme | Criar prompts internos de síntese | 09/04/2026 | 18/04/2026 | Concluído | 8 | Nenhum
Sprint 1 | Planejamento e Arquitetura | H2 — Definir fluxo de processamento de documentos e regras de nomenclatura/síntese | Fluxo documentado com etapas, 5+ formatos suportados mapeados, padrão de nomenclatura definido | Guilherme | Criar prompts internos de classificação | 09/04/2026 | 18/04/2026 | Concluído | 5 | Nenhum
Sprint 1 | Planejamento e Arquitetura | H2 — Definir fluxo de processamento de documentos e regras de nomenclatura/síntese | Fluxo documentado com etapas, 5+ formatos suportados mapeados, padrão de nomenclatura definido | Guilherme | Criar prompts internos de compressão/redução | 09/04/2026 | 18/04/2026 | Concluído | 5 | Nenhum
Sprint 1 | Planejamento e Arquitetura | H2 — Definir fluxo de processamento de documentos e regras de nomenclatura/síntese | Fluxo documentado com etapas, 5+ formatos suportados mapeados, padrão de nomenclatura definido | Theo | Definir critérios de validação dos outputs | 09/04/2026 | 18/04/2026 | Concluído | 3 | Nenhum
Sprint 1 | Desenvolvimento Backend | H3 — Desenvolver API de upload e processamento multi-formato (PDF, DOCX, PPTX, imagens, MD) | API funcional recebendo e parseando mais de 5 formatos sem erros em testes unitários | Isaac | Implementar endpoint de upload (PDF, DOCX, PPTX, img, MD) | 14/04/2026 | 02/05/2026 | Concluído | 5 | Nenhum
Sprint 1 | Desenvolvimento Backend | H3 — Desenvolver API de upload e processamento multi-formato (PDF, DOCX, PPTX, imagens, MD) | API funcional recebendo e parseando mais de 5 formatos sem erros em testes unitários | Isaac | Desenvolver parsers por formato | 14/04/2026 | 02/05/2026 | Concluído | 8 | Nenhum
Sprint 1 | Desenvolvimento Backend | H3 — Desenvolver API de upload e processamento multi-formato (PDF, DOCX, PPTX, imagens, MD) | API funcional recebendo e parseando mais de 5 formatos sem erros em testes unitários | Isaac | Implementar fila de processamento assíncrono | 14/04/2026 | 02/05/2026 | Concluído | 5 | Nenhum
Sprint 1 | Desenvolvimento Backend | H3 — Desenvolver API de upload e processamento multi-formato (PDF, DOCX, PPTX, imagens, MD) | API funcional recebendo e parseando mais de 5 formatos sem erros em testes unitários | Isaac | Criar testes unitários por formato | 14/04/2026 | 02/05/2026 | Concluído | 3 | Nenhum
Sprint 1 | Desenvolvimento Backend | H3 — Desenvolver API de upload e processamento multi-formato (PDF, DOCX, PPTX, imagens, MD) | API funcional recebendo e parseando mais de 5 formatos sem erros em testes unitários | Isaac | Tratamento de erros e fallback para formatos corrompidos | 14/04/2026 | 02/05/2026 | Concluído | 3 | Nenhum
Sprint 1 | Desenvolvimento Frontend | H4 — Criar interface de upload com drag-and-drop e dashboard de status | Tela funcional com upload, preview dos documentos processados e indicadores de progresso | Pedro | Tela de cadastro/login | 14/04/2026 | 02/05/2026 | Concluído | 3 | Nenhum
Sprint 1 | Desenvolvimento Frontend | H4 — Criar interface de upload com drag-and-drop e dashboard de status | Tela funcional com upload, preview dos documentos processados e indicadores de progresso | Pedro | Componente de upload drag-and-drop | 14/04/2026 | 02/05/2026 | Concluído | 5 | Nenhum
Sprint 1 | Desenvolvimento Frontend | H4 — Criar interface de upload com drag-and-drop e dashboard de status | Tela funcional com upload, preview dos documentos processados e indicadores de progresso | Pedro | Dashboard com status de processamento | 14/04/2026 | 02/05/2026 | Concluído | 5 | Nenhum
Sprint 1 | Desenvolvimento Frontend | H4 — Criar interface de upload com drag-and-drop e dashboard de status | Tela funcional com upload, preview dos documentos processados e indicadores de progresso | Pedro | Preview dos documentos processados | 14/04/2026 | 02/05/2026 | Concluído | 3 | Nenhum
Sprint 1 | Desenvolvimento Frontend | H4 — Criar interface de upload com drag-and-drop e dashboard de status | Tela funcional com upload, preview dos documentos processados e indicadores de progresso | Pedro | Tela de configuração (matérias, semestre) | 14/04/2026 | 02/05/2026 | Concluído | 3 | Nenhum
Sprint 2 | Desenvolvimento Backend | H5 — Implementar pipeline de síntese, organização e redução via LLM | Documentos sintetizados, renomeados e comprimidos com taxa de acerto de mais de 80% em 50 docs de teste | Isaac | Integrar API do LLM no backend | 20/04/2026 | 09/05/2026 | Concluído | 3 | Nenhum
Sprint 2 | Desenvolvimento Backend | H5 — Implementar pipeline de síntese, organização e redução via LLM | Documentos sintetizados, renomeados e comprimidos com taxa de acerto de mais de 80% em 50 docs de teste | Guilherme | Implementar cadeia de prompts (classificação → síntese → nomenclatura) | 20/04/2026 | 09/05/2026 | Concluído | 8 | Nenhum
Sprint 2 | Desenvolvimento Backend | H5 — Implementar pipeline de síntese, organização e redução via LLM | Documentos sintetizados, renomeados e comprimidos com taxa de acerto de mais de 80% em 50 docs de teste | Isaac | Desenvolver lógica de chunking para docs grandes | 20/04/2026 | 09/05/2026 | Concluído | 8 | Nenhum
Sprint 2 | Desenvolvimento Backend | H5 — Implementar pipeline de síntese, organização e redução via LLM | Documentos sintetizados, renomeados e comprimidos com taxa de acerto de mais de 80% em 50 docs de teste | Guilherme | Implementar validação de qualidade do output | 20/04/2026 | 09/05/2026 | Concluído | 5 | Nenhum
Sprint 2 | Desenvolvimento Backend | H5 — Implementar pipeline de síntese, organização e redução via LLM | Documentos sintetizados, renomeados e comprimidos com taxa de acerto de mais de 80% em 50 docs de teste | Theo | Testar pipeline com ≥ 50 docs-teste | 20/04/2026 | 09/05/2026 | Concluído | 5 | Nenhum
Sprint 2 | Integração Google Drive | H6 — Implementar exportação automática para Google Drive do aluno | Documentos exportados com estrutura de pastas por matéria e nomenclatura padronizada | Isaac | Configurar OAuth2 com Google Drive API | 04/05/2026 | 23/05/2026 | Concluído | 5 | Nenhum
Sprint 2 | Integração Google Drive | H6 — Implementar exportação automática para Google Drive do aluno | Documentos exportados com estrutura de pastas por matéria e nomenclatura padronizada | Isaac | Criação automática de estrutura de pastas por matéria | 04/05/2026 | 23/05/2026 | Concluído | 3 | Nenhum
Sprint 2 | Integração Google Drive | H6 — Implementar exportação automática para Google Drive do aluno | Documentos exportados com estrutura de pastas por matéria e nomenclatura padronizada | Isaac | Upload automático dos docs processados | 04/05/2026 | 23/05/2026 | Concluído | 5 | Nenhum
Sprint 2 | Integração Google Drive | H6 — Implementar exportação automática para Google Drive do aluno | Documentos exportados com estrutura de pastas por matéria e nomenclatura padronizada | Pedro | Testar fluxo com conta real | 04/05/2026 | 23/05/2026 | Concluído | 2 | Nenhum
Sprint 2 | Geração de Prompts | H7 — Desenvolver gerador de system prompt personalizado + biblioteca de prompts acadêmicos | System prompt reflete matérias e materiais do aluno; biblioteca com ≥ 8 prompts de tarefas comuns | Guilherme | Template base de system prompt parametrizável | 11/05/2026 | 30/05/2026 | Concluído | 5 | Nenhum
Sprint 2 | Geração de Prompts | H7 — Desenvolver gerador de system prompt personalizado + biblioteca de prompts acadêmicos | System prompt reflete matérias e materiais do aluno; biblioteca com ≥ 8 prompts de tarefas comuns | Guilherme | Lógica de preenchimento automático com dados do aluno | 11/05/2026 | 30/05/2026 | Concluído | 5 | Nenhum
Sprint 2 | Geração de Prompts | H7 — Desenvolver gerador de system prompt personalizado + biblioteca de prompts acadêmicos | System prompt reflete matérias e materiais do aluno; biblioteca com ≥ 8 prompts de tarefas comuns | Theo | Biblioteca de ≥ 8 prompts para tarefas comuns | 11/05/2026 | 30/05/2026 | Concluído | 8 | Nenhum
Sprint 2 | Geração de Prompts | H7 — Desenvolver gerador de system prompt personalizado + biblioteca de prompts acadêmicos | System prompt reflete matérias e materiais do aluno; biblioteca com ≥ 8 prompts de tarefas comuns | Pedro | Tela de visualização e cópia dos prompts | 11/05/2026 | 30/05/2026 | Concluído | 2 | Nenhum
Sprint 3 | Segurança de Acesso e Dados | H13 — Blindar privilégios e dados sensíveis no banco | Escalada de privilégio bloqueada no banco; tokens Google fora do cliente; trilha de auditoria admin íntegra (server-side). | Isaac | Trigger anti-escalada de admin + blindagem de colunas (migrations 0020–0022) | 26/05/2026 | 04/06/2026 | Concluído | 5 | Nenhum | Achado CRÍTICO #1 (06-10) · doc S3T35 · 3f31d5b
Sprint 3 | Segurança de Acesso e Dados | H13 — Blindar privilégios e dados sensíveis no banco | Escalada de privilégio bloqueada no banco; tokens Google fora do cliente; trilha de auditoria admin íntegra (server-side). | Isaac | Hardening de RLS + storage policies (0023) + reduzir uso de service_role | 26/05/2026 | 04/06/2026 | Concluído | 5 | Nenhum | doc S3T36 · 3f31d5b, 5a0efac
Sprint 3 | Segurança de Acesso e Dados | H13 — Blindar privilégios e dados sensíveis no banco | Escalada de privilégio bloqueada no banco; tokens Google fora do cliente; trilha de auditoria admin íntegra (server-side). | Isaac | Auditoria admin anti-forja (0024) + requeue (0025) + demote de admins falsos (0026) | 26/05/2026 | 04/06/2026 | Concluído | 3 | Nenhum | doc S3T37 · 3f31d5b
Sprint 3 | Defesa do Pipeline LLM | H14 — Sandbox e contenção contra injeção e abuso | Input do aluno isolado em todas as etapas LLM; rate limit, autorização e CORS aplicados; sem vazamento de custo. | Guilherme | Sandbox <<DOC>> nas 3 etapas + judge + system prompt do aluno | 26/05/2026 | 04/06/2026 | Concluído | 5 | Nenhum | doc S3T38 · 2e0f7d7, 5a0efac
Sprint 3 | Defesa do Pipeline LLM | H14 — Sandbox e contenção contra injeção e abuso | Input do aluno isolado em todas as etapas LLM; rate limit, autorização e CORS aplicados; sem vazamento de custo. | Isaac | Guards de custo/abuso (markdown 1MB, whitelist, 411, teto de tokens, cost guard) | 26/05/2026 | 04/06/2026 | Concluído | 3 | Nenhum | doc S3T39 · c496797, 5a0efac, d68c321
Sprint 3 | Defesa do Pipeline LLM | H14 — Sandbox e contenção contra injeção e abuso | Input do aluno isolado em todas as etapas LLM; rate limit, autorização e CORS aplicados; sem vazamento de custo. | Isaac | Rate limit por usuário + authorizeProcessDocument + CORS strict + verify_jwt | 26/05/2026 | 04/06/2026 | Concluído | 5 | Nenhum | doc S3T40 · 1f780cf, 4ffcdff, 33a6d91
Sprint 3 | Robustez do Pipeline e Banco | H15 — Resiliência a races, retries e falhas parciais | Pipeline resiliente a corrida/retry/falha; schema, índices e advisors corrigidos; horários SIGAA corretos; retenção via pg_cron. | Isaac | Claim atômico + started_at + attempt_count + requeue de failed | 26/05/2026 | 04/06/2026 | Concluído | 5 | Nenhum | doc S3T41 · 2e27501, e5908f0
Sprint 3 | Robustez do Pipeline e Banco | H15 — Resiliência a races, retries e falhas parciais | Pipeline resiliente a corrida/retry/falha; schema, índices e advisors corrigidos; horários SIGAA corretos; retenção via pg_cron. | Guilherme | finish_reason + timeout LLM + validação de compressão + needs_review | 26/05/2026 | 04/06/2026 | Concluído | 5 | Nenhum | doc S3T42 · 5a0efac, 97a1ec2
Sprint 3 | Robustez do Pipeline e Banco | H15 — Resiliência a races, retries e falhas parciais | Pipeline resiliente a corrida/retry/falha; schema, índices e advisors corrigidos; horários SIGAA corretos; retenção via pg_cron. | Isaac | Migrations 0007/0011/0027 + grade UNB_TURNOS + parser SIGAA multi-turno | 26/05/2026 | 04/06/2026 | Concluído | 5 | Nenhum | doc S3T43 · f029f61, 61e68be
Sprint 3 | Robustez do Pipeline e Banco | H15 — Resiliência a races, retries e falhas parciais | Pipeline resiliente a corrida/retry/falha; schema, índices e advisors corrigidos; horários SIGAA corretos; retenção via pg_cron. | Isaac | Retenção de activity_logs via pg_cron (0028) + roadmap operacional | 26/05/2026 | 04/06/2026 | Concluído | 2 | Nenhum | doc S3T44 · 3f31d5b, 430b64b
Sprint 3 | Observabilidade | H16 — Logs estruturados, duráveis e sem PII | Logs JSON sem PII no backend e frontend; persistência durável com request_id; erros e retries visíveis. | Theo | Logger estruturado com redaction de PII (back+front) + adoção nas 5 Edge Functions | 26/05/2026 | 04/06/2026 | Concluído | 8 | Nenhum | doc S3T45 · c5e04ca, fb5feee, f526a73
Sprint 3 | Observabilidade | H16 — Logs estruturados, duráveis e sem PII | Logs JSON sem PII no backend e frontend; persistência durável com request_id; erros e retries visíveis. | Theo | Persistência durável em activity_logs + request_id | 26/05/2026 | 04/06/2026 | Concluído | 3 | Nenhum | doc S3T46 · 1742c57
Sprint 3 | Observabilidade | H16 — Logs estruturados, duráveis e sem PII | Logs JSON sem PII no backend e frontend; persistência durável com request_id; erros e retries visíveis. | Theo / Pedro | ErrorBoundary global + telemetria de retry + status de providers no /admin | 26/05/2026 | 04/06/2026 | Concluído | 5 | Nenhum | doc S3T47 · 23f7046, 74cb07a, 41d287d
Sprint 3 | Acessibilidade e Responsividade | H17 — Acessibilidade WCAG 2.1 AA e multi-tela | WCAG 2.1 AA nos pontos auditados; UI responsiva mobile-first; tema claro/escuro. | Pedro | A11y WCAG (foco, focus trap, aria-live, title por rota, aria-invalid, contraste, markdown) | 26/05/2026 | 04/06/2026 | Concluído | 8 | Nenhum | doc S3T48 · c216a5b
Sprint 3 | Acessibilidade e Responsividade | H17 — Acessibilidade WCAG 2.1 AA e multi-tela | WCAG 2.1 AA nos pontos auditados; UI responsiva mobile-first; tema claro/escuro. | Pedro | UI responsiva mobile-first + tema claro/escuro | 26/05/2026 | 04/06/2026 | Concluído | 5 | Nenhum | doc S3T49 · ea475eb
Sprint 3 | Qualidade, CI-CD e Higiene | H18 — Pipeline de entrega confiável | CI/CD com gate de validação e migrations; análise estática; dead code removido; auditorias versionadas. | Theo | CI/CD endurecido (coverage, gate validate, migrate, eslint, dependabot, codeql) + CSP/headers | 26/05/2026 | 04/06/2026 | Concluído | 5 | Nenhum | doc S3T50 · ba413b4, 866e9d9, 33a6d91
Sprint 3 | Qualidade, CI-CD e Higiene | H18 — Pipeline de entrega confiável | CI/CD com gate de validação e migrations; análise estática; dead code removido; auditorias versionadas. | Isaac / Theo | Cleanup técnico (dead code, devDeps, types.internal, formatadores) + export CSV LGPD | 26/05/2026 | 04/06/2026 | Concluído | 3 | Nenhum | doc S3T51 · 522c039, 67a9fb1, 118cc71
Sprint 3 | Qualidade, CI-CD e Higiene | H18 — Pipeline de entrega confiável | CI/CD com gate de validação e migrations; análise estática; dead code removido; auditorias versionadas. | Theo | Auditorias completas do sistema (4 rodadas, ~200 achados) como prática de QA | 26/05/2026 | 04/06/2026 | Concluído | 5 | Nenhum | doc S3T52 · a49e0c5, 23acd63
Sprint 4 | Documentação e Artigo | H19 — Redigir o corpo do artigo ENEGEP | Corpo do artigo (Seções 1–6) redigido conforme ABNT NBR 14724:2024 e template ENEGEP 2026. | Theo | Introdução, problema, justificativa e objetivos SMART (Seção 1) | 05/06/2026 | 14/06/2026 | Concluído | 5 | Nenhum | doc S4T53
Sprint 4 | Documentação e Artigo | H19 — Redigir o corpo do artigo ENEGEP | Corpo do artigo (Seções 1–6) redigido conforme ABNT NBR 14724:2024 e template ENEGEP 2026. | Isaac | Revisão bibliográfica, metodologia (DSRM) e arquitetura (Seções 2–4) | 05/06/2026 | 14/06/2026 | Concluído | 5 | Nenhum | doc S4T54
Sprint 4 | Documentação e Artigo | H19 — Redigir o corpo do artigo ENEGEP | Corpo do artigo (Seções 1–6) redigido conforme ABNT NBR 14724:2024 e template ENEGEP 2026. | Luis Felipe | Resultados, dados, feedback e discussão (Seção 5) — avaliação planejada | 05/06/2026 | 14/06/2026 | Concluído | 5 | Nenhum | doc S4T55 · avaliação planejada, sem números fabricados
Sprint 4 | Documentação e Artigo | H19 — Redigir o corpo do artigo ENEGEP | Corpo do artigo (Seções 1–6) redigido conforme ABNT NBR 14724:2024 e template ENEGEP 2026. | Guilherme | Considerações finais e trabalhos futuros (Seção 6) | 05/06/2026 | 14/06/2026 | Concluído | 3 | Nenhum | doc S4T56
Sprint 4 | Documentação e Artigo | H20 — Finalizar e submeter o artigo | Capa, resumo, palavras-chave, referências ABNT e formatação prontos; PDF anonimizado para submissão. | Theo | Capa, resumo, palavras-chave e referências ABNT (Seção 7) | 05/06/2026 | 14/06/2026 | Concluído | 3 | Nenhum | doc S4T57
Sprint 4 | Documentação e Artigo | H20 — Finalizar e submeter o artigo | Capa, resumo, palavras-chave, referências ABNT e formatação prontos; PDF anonimizado para submissão. | Theo | Revisão e formatação ABNT NBR 14724 + PDF e pacote de submissão | 05/06/2026 | 14/06/2026 | Planejado | 5 | Nenhum | doc S4T58 · pré-submissão
Sprint 5 | Aquisição e Onboarding | H21 — Entrada e ativação do aluno | Entrada do aluno com identidade UnB, consentimento LGPD registrado e onboarding completo. | Pedro | Login/cadastro + magic link + força de senha + identidade visual UnB | 15/06/2026 | 25/06/2026 | Concluído | 5 | Nenhum | doc S5T59 · f2617ed
Sprint 5 | Aquisição e Onboarding | H21 — Entrada e ativação do aluno | Entrada do aluno com identidade UnB, consentimento LGPD registrado e onboarding completo. | Pedro | Consentimento LGPD no signup + páginas Privacidade/Termos + 404 | 15/06/2026 | 25/06/2026 | Concluído | 3 | Nenhum | doc S5T60 · f2617ed
Sprint 5 | Aquisição e Onboarding | H21 — Entrada e ativação do aluno | Entrada do aluno com identidade UnB, consentimento LGPD registrado e onboarding completo. | Pedro | Onboarding guiado 4-step (curso, semestre, matérias, horários) | 15/06/2026 | 25/06/2026 | Concluído | 5 | Nenhum | doc S5T61 · f2617ed
Sprint 5 | Perfil Acadêmico | H22 — Configurar o semestre | Matérias e horários configuráveis (manual + import SIGAA) e Google Drive conectável. | Pedro / Isaac | Página /materias com grade visual + import SIGAA (parser + Edge Function) | 15/06/2026 | 25/06/2026 | Concluído | 8 | Nenhum | doc S5T62 · bef65ab, 29dba00, 7670453
Sprint 5 | Perfil Acadêmico | H22 — Configurar o semestre | Matérias e horários configuráveis (manual + import SIGAA) e Google Drive conectável. | Pedro | Conexão do Google Drive nas configurações | 15/06/2026 | 25/06/2026 | Concluído | 3 | Nenhum | doc S5T63 · c7ab6e3
Sprint 5 | Núcleo de Uso Diário | H23 — Processar, acompanhar e gerir documentos | Dashboard em tempo real, gestão de documentos (arquivar/excluir) e transparência operacional. | Pedro | Dashboard com métricas pessoais, filtros e realtime | 15/06/2026 | 25/06/2026 | Concluído | 5 | Nenhum | doc S5T64 · 7670453
Sprint 5 | Núcleo de Uso Diário | H23 — Processar, acompanhar e gerir documentos | Dashboard em tempo real, gestão de documentos (arquivar/excluir) e transparência operacional. | Pedro | Gestão de documentos (arquivar/excluir) + preview de síntese em markdown | 15/06/2026 | 25/06/2026 | Concluído | 5 | Nenhum | doc S5T65 · 7670453, c216a5b
Sprint 5 | Núcleo de Uso Diário | H23 — Processar, acompanhar e gerir documentos | Dashboard em tempo real, gestão de documentos (arquivar/excluir) e transparência operacional. | Pedro | Página /atividade — transparência operacional | 15/06/2026 | 25/06/2026 | Concluído | 3 | Nenhum | doc S5T66 · 7670453
Sprint 5 | Personalização e Voz do Cliente | H24 — Reter e ouvir o aluno | Prompts e system prompt portáteis, feedback coletado e direitos LGPD self-service. | Guilherme / Pedro | Biblioteca de prompts + system prompt personalizado na síntese | 15/06/2026 | 25/06/2026 | Concluído | 5 | Nenhum | doc S5T67 · cb99fc4, ab438c8
Sprint 5 | Personalização e Voz do Cliente | H24 — Reter e ouvir o aluno | Prompts e system prompt portáteis, feedback coletado e direitos LGPD self-service. | Pedro | Feedback widget no preview + painel /admin/feedback | 15/06/2026 | 25/06/2026 | Concluído | 5 | Nenhum | doc S5T68 · cb99fc4
Sprint 5 | Personalização e Voz do Cliente | H24 — Reter e ouvir o aluno | Prompts e system prompt portáteis, feedback coletado e direitos LGPD self-service. | Theo | Privacidade self-service (export/delete) + filtro de dados de teste no /admin | 15/06/2026 | 25/06/2026 | Concluído | 3 | Nenhum | doc S5T69 · 2855d3d